## Баг-репорты
ID | Заголовок | Приоритет | Серьёзность | Экран | Предусловия | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Воспроизводимость | Окружение | Статус | Дополнительная информация
BUG-01 | Неинформативное сообщение при ошибке авторизации | Low | Minor | Authorization | Приложение запущено, открыт экран авторизации | 1. Ввести в поле Login значение login2. 2. Ввести в поле Password неверное значение. 3. Нажать кнопку SIGN IN | Отображается сообщение о неверных учётных данных | Отображается сообщение Something went wrong. Try again later., не позволяющее понять причину отказа | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт | Анализ исходного кода подтверждает, что корректное сообщение предусмотрено разработчиками, но недостижимо. В app/src/main/res/values/strings.xml присутствует строка wrong_login_or_password со значением Wrong login or password. В AuthFragment реализован обработчик события authorizationFailedExceptionEvent, который выводит именно эту строку. Однако при вводе неверных учётных данных срабатывает обработчик события loginExceptionEvent, показывающий общее сообщение из строки error. Ошибка авторизации не выделяется в отдельное событие и обрабатывается наравне с прочими сбоями.
BUG-02 | Кнопка REFRESH не работает в пустом состоянии экрана News | Medium | Major | News | Выполнен вход в приложение, открыт экран News | 1. Открыть экран фильтрации. 2. Выбрать категорию, по которой отсутствуют новости. 3. Нажать кнопку FILTER. 4. На пустом экране нажать кнопку REFRESH | Список новостей обновляется либо выполняется возврат к полному списку | Нажатие не выполняет никакого действия. Единственный способ покинуть пустое состояние - системная кнопка Назад, возвращающая на главный экран вместо списка новостей | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-03 | Отсутствие обратной связи при вводе произвольного текста в поле категории фильтра | Medium | Minor | Filter | Выполнен вход в приложение, открыт экран фильтрации новостей | 1. Ввести в поле Category произвольный текст, отсутствующий в списке категорий. 2. Нажать кнопку FILTER | Отображается сообщение о некорректном значении категории | Фильтрация не выполняется, список остаётся без изменений, пользователь не получает никакой обратной связи | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-04 | Потеря введённых данных при повороте экрана авторизации | Medium | Major | Authorization | Приложение запущено, открыт экран авторизации | 1. Заполнить поля Login и Password. 2. Повернуть устройство в альбомную ориентацию. 3. Проверить содержимое полей. 4. Повернуть устройство обратно в портретную ориентацию | Введённые данные сохраняются при смене ориентации экрана | Оба поля очищаются при первом повороте, обратный поворот введённые данные не восстанавливает | 2 из 2 | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid. На Android 10 (API 29) не воспроизводится: ориентация экрана не меняется | Открыт
BUG-05 | Некорректное отображение даты создания новости | Medium | Major | Control panel | Выполнен вход в приложение, открыта панель управления новостями | 1. Найти любую карточку новости. 2. Проверить значение поля Creation date | Дата создания новости отображается в корректном формате, соответствующем фактической дате | Год отображается пятизначным числом в диапазоне 58xxx, например 04.08.58549. Месяц и день также не соответствуют фактической дате создания. Поле Publication date при этом отображается корректно | 8 из 8 карточек | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт | Поле Creation date заполняется приложением автоматически и не доступно для ввода пользователем. Значение поля Publication date при этом отображается корректно, что указывает на дефект обработки конкретного значения, а не на ошибку ввода.
BUG-06 | Раздел цитат недоступен из меню навигации | Low | Minor | Навигация | Выполнен вход в приложение | 1. Открыть меню навигации. 2. Проверить состав пунктов меню | Раздел цитат доступен из меню навигации наравне с остальными разделами | Меню содержит только пункты Main, News и About. Раздел цитат вызывается исключительно неподписанной иконкой в шапке приложения, назначение которой неочевидно | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-07 | Отсутствие валидации поля Category при создании новости | Medium | Major | Creating News | Выполнен вход в приложение, открыта форма создания новости | 1. Ввести в поле Category произвольный текст, отсутствующий в списке категорий. 2. Заполнить остальные поля корректными значениями. 3. Нажать кнопку SAVE | Отображается сообщение о некорректной категории, поле подсвечивается как содержащее ошибку | Поле допускает ввод произвольного текста без валидации на стороне клиента. При сохранении отображается сообщение Saving failed. Try again later., указывающее на техническую ошибку вместо причины отказа | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-08 | Индикаторы незаполненных полей не сбрасываются после заполнения формы | Low | Minor | Creating News | Выполнен вход в приложение, открыта форма создания новости | 1. Нажать кнопку SAVE на пустой форме. 2. Дождаться появления индикаторов ошибок у всех обязательных полей. 3. Заполнить поля Title, Publication date, Time и Description корректными значениями | Индикаторы ошибок исчезают по мере заполнения соответствующих полей | Индикаторы остаются на всех заполненных полях. Сброс срабатывает только для поля Category | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-09 | Переключатель Active недоступен на форме создания новости | Medium | Major | Creating News | Выполнен вход в приложение, открыта форма создания новости | 1. Попытаться изменить положение переключателя Active | Переключатель доступен для изменения, позволяя создать новость со статусом NOT ACTIVE | Переключатель отображается в неактивном состоянии и не реагирует на нажатие. Создать новость со статусом NOT ACTIVE невозможно. На форме редактирования тот же переключатель работает корректно | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-10 | Ссылки на экране About не открываются | Low | Minor | About | Выполнен вход в приложение, открыт экран About | 1. Нажать ссылку Privacy Policy. 2. Проверить результат. 3. Вернуться на экран About и нажать ссылку Terms of use | Ссылки открываются во внешнем браузере, отображается содержимое документов | Обе ссылки ведут на несуществующий домен vhospice.org, браузер возвращает ошибку DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Документы недоступны пользователю | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт
BUG-11 | Пункт меню About недоступен на экране News | Medium | Major | Навигация | Выполнен вход в приложение, открыт экран News | 1. Открыть меню навигации. 2. Выбрать пункт About | Выполняется переход на экран About | Пункт About не реагирует на нажатие. Пункт Main на том же экране работает корректно. С экранов Main, цитат и из панели управления переход в About выполняется без ошибок | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт | Состояние элемента подтверждено данными системы. В иерархии элементов интерфейса, полученной при выполнении автотеста на экране News, пункт меню About имеет атрибут is-enabled=false, тогда как пункты Main и News — is-enabled=true. Пункт меню программно отключён, а не просто не реагирует на нажатие.
BUG-12 | Некорректный текст диалога при отмене создания новости | Low | Minor | Creating News | Выполнен вход в приложение, открыта форма создания новости с заполненными полями | 1. Нажать кнопку CANCEL. 2. Прочитать текст появившегося диалога | Диалог предлагает подтвердить отмену создания новости и потерю введённых данных | Диалог содержит текст The changes won't be saved, do you really want to log out?, предлагающий подтвердить выход из аккаунта, который в данном сценарии не выполняется | Всегда | Эмулятор Pixel 8, Android 16 (Baklava), API 36.1, сборка приложения FMHAndroid | Открыт